## OBRAS 2016
OBRA EN PROCESO AL DIA DE HOY 31 DE MARZO DE 2016
BASE DE DATOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE CLIP
CONSEC | P.E. | CUENTA | SUPERVISOR | NOMBRE DE OBRA | UBICACIÓN | RECURSO | COSTO DE LA OBRA | F INICIO | F. TERMINO | UNIDAD | VOL | AVANCE |  | COSTO FINAL
[12 empty] | FISICO | FINANCIERO
PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS
1 | 77 | 6002 | A | BARDEO TALLER MUNICIPAL 2DA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 250000.56 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | M | 72 | 98% | 139401.9 |  | 1235-6142-40101-0401-6002
2 | 77* | 6011 | A | CONSTRUCCION PISO PULIDO EN TALLER MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 273600 | 2016-02-08 | 2016-03-19 | M | 720 | 100% | 160492.2 |  | 1235-6142-40101-0401-6011
3 |  | 6003 | A | REHABLILITACION EMPEDRADO COL. LA CRUZ | CABECERA MUNICIPAL | RP | 391000 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | M2 | 4600 | 90% | 329296.26 |  | 1235-6142-40101-0401-6003
8 |  | 6012 | A | RED DE DRENAJE C. GUTY CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 195000 | 2016-01-19 | 2016-03-16 | PZA | 75 | 90% | 0 |  | 1235-6142-40101-0401-6012
11 |  | 6013 | A | EMPEDRADO CALLES MISTERIOS Y LETANIA EN COL. LAS GRANJAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 135000 | 2016-01-25 | 2016-02-29 | M2 | 1080 | 20% | 0 |  | 1235-6142-40101-0401-6013
12 |  | 6014 | A | BANQUETAS CALLES MISTERIOS Y LETANIA COL. LAS GRANJAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 88296 | 2016-01-25 | 2016-02-29 | M2 | 312 | 0% | 0 |  | 1235-6142-40101-0401-6014
13 |  | 6015 | A | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL C. ANGELA PERALTA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 280000 | 2016-01-28 | 2016-02-27 | PZA | 1 | 95% | 233283.37 |  | 1235-6151-40101-0401-6015
14 |  | 6004 | A | PUENTES COLGANTES (2) Y TIROLESA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 240000 | 2016-02-08 | 2016-04-18 | PZA | 2 | 15% | 27158.3 |  | 1235-6127-40101-0401-6004
15 |  |  |  | PUENTES COLGANTES 3 | CABECERA MUNICIPAL | RP | 240000 | 2016-02-08 | 2016-04-18 | PZA | 3
16 |  |  |  | TIROLESA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 240000 | 2016-02-08 | 2016-04-18 | PZA | 1
17 |  | 6005 | A | ANDADORES DE PARQUE PUENTE DE CALDERON | CABECERA MUNICIPAL | RP | 127350 | 2016-01-18 | 2016-03-12 | M2 | 450 | 20% | 31343.2 |  | 1235-6127-40101-0401-6005
18 |  | 6024 | A | CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO, LATERALES AV. JUAREZ (DE CONSTITUCION A PEPE GUIZAR) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 2197419.97 | 2016-02-03 | 2016-03-05 | M2 | 9743.33 | 50% | 1496432.85 |  | 1235-6142-40101-0401-6024
24 |  | 6022 | A | ANDADOR DE CONCRETO Y MACHUELO DEL SAUCILLO AL CEMENTERIO MUICIPAL | EL SAUCIILO | RP | 830124.37 | 0/8/02/16 | 2016-04-16 | M2 | 2078.7 | 90% | 663527.54 |  | 1235-6142-40101-0401-6022
25 |  | 6031 | A | BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA " ANDRES QUINTANA ROO" SJF | SJF | RP | 135000 | 2016-02-10 | 2016-03-18 | M2 | 300 | 50% | 66749 |  | 1235-6142-40101-0401-6031
26 |  | 6035 | A | BANQUETAS LATERALES AV. JUAREZ (CONSTITUCION A PEPE GUIZAR) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 1082275 | 2016-02-15 | 2016-04-08 | M2 | 3211.5 | 50% | 167817.56 |  | 1235-6142-40101-0401-6035
27 |  | 6037 | A | LINEA DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. LETANIA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 90000 | 2016-02-22 | 2016-03-11 | ML | 74 | 100% | 44412.22 |  | 1235-6142-40101-0401-6037
33 |  | 6050 | A | EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE JOAQUIN TAPIA (A UNIDA DEPORTIVA) | SJF | RP | 522000 | 280316 | 2312-05-15 | M2 | 3600 | 0% | 0
34 |  | 6051 | A | BANQUETA CALLE JOAQUIN TAPIA (A UNIDA DEPORTIVA) | SJF | RP | 303300 | 2016-04-11 | 220616 | M2 | 900 | 0% | 0
35 |  | 6052 | A | ILUMINACIONL CALLE JOAQUIN TAPIA (A UNIDA DEPORTIVA) | SJF | RP | 150000 | 2010-08-26 | 2010-12-04 | PZAS | 20 | 0% | 0
38 |  | 6016 | L | PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, C. SANTO TORIBIO, LA CEJA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 264847.66 | 2016-01-13 | 2016-03-28 | M2 | 764.56 | 100% | 427563.88 |  | 1235-6142-40101-0401-6016
39 |  | 6016 | L | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 71468.64 | 2016-01-13 | 2016-03-28 | M2 | 278.09 | 100%
40 |  | 6016 | L | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | RP | 137265.02 | 2016-01-13 | 2016-03-28 | ML | 96 | 100%
41 |  | 6017 | L | PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO C. EMILIANO ZAPATA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 215391 | 2016-01-20 | 2016-03-18 | M2 | 300 | 100% | 401856.1 |  | 1235-6142-40101-0401-6017
42 |  | 6017 | L | BANQUETA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 50098 | 2016-01-20 | 2016-03-18 | M2 | 200.72 | 100%
43 |  | 6017 | L | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | RP | 161700 | 2016-01-20 | 2016-03-18 | ML | 107.49 | 100%
44 |  | 6018 | L | CONSTRUCCION DE ANDADORES (DE COLONIA SAN JOSE ISABEL FLORES A CALLE DEL HOSPITAL) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 363489.34 | 2016-01-11 | 2016-02-20 | M2 | 990 | 100% | 321913.34 |  | 1235-6142-40101-0401-6018
45 |  | 6019 | L | EMPEDRADO CALLE PIRUL | LA LAJA | RP | SE CANCELA POR ORDENES SUPERIORES
47 |  | 6021 | L | PAV. CONCRETO HDCO. CALLE SAN JOSE DEL RIO /DE PEPE GUIZAR A CARRETERA A TEPATITLAN). | CABECERA MUNICIPAL | RP | 2349627 | 2016-02-01 | 2016-05-07 | M | 3597.79 | 30% | 1212715.44 |  | 1235-6142-40101-0401-6021
48 |  |  | L | BANQUETA, CALLE SAN JOSE DEL RIO /DE PEPEGUIZAR A CARRETERA A TEPATITLAN). | CABECERA MUNICIPAL | RP | 448994 | 2016-02-01 | 2016-05-07 | M | 1592 | 20%
49 |  |  | L | DRENAJE CALLE SAN JOSE DEL RIO /DE PEPEGUIZAR A CARRETERA A TEPATITLAN). | CABECERA MUNICIPAL | RP | 501150 | 2016-02-01 | 2016-05-07 | M | 388.91 | 100%
50 |  | 6023 | L | PAV. CONCRETO HDCO. MACHUELO, BANQUETA Y DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA (DE CARRETERA A AV. LOS MAESTROS, LA LAJA). | LA LAJA | RP | 1443847 | 2016-02-08 | 2016-04-30 | M | 2193.05 | 20% | 858355.67 |  | 1235-6142-40101-0401-6023
51 |  |  | L | BANQUETA CALLE LOPEZ COTILLA (DE CARRETERA A AV. LOS MAESTROS, LA LAJA). | LA LAJA | RP | 217108.86 | 2016-02-08 | 2016-04-30 | M | 769.9 | 5%
52 |  |  | L | DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA (DE CARRETERA A AV. LOS MAESTROS, LA LAJA). | LA LAJA | RP | 296220 | 2016-02-08 | 2016-04-30 | M | 239.96 | 100%
53 |  | 6027 | L | EQUIPAMIENTO, DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROVIDENCIA. | LA LAJA | RP | 650000 | 2016-02-15 | 2016-04-02 | M | 239.96 | 20% | 556790.35 |  | 1235-6142-50116-0401-6027
54 |  | 6038 | L | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y COLOCACION DE MACHUELO CALLE NARANJO | LA LAJA | RP | 142124.82 | 2016-02-22 | 1966-03-31 | M2 | 480.45 | 70% | 108016.28 |  | 1235-6142-40101-0401-6038
55 |  | 6043 | L | RED DE DRENAJE CALLE MANUEL ESPERON - SAN JOSE DEL RIO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 60000 | 2016-03-07 | 2016-03-19 | ML | 50 | 0% | 0 |  | 1235-6142-40101-0401-6043
56 |  | 6044 | L | REHABILITACION EMPEDRADO CAMINO LA COFRADIA | CABECERA MUNICIPAL | RP | ? | 2016-03-03 | 2016-04-15 | ? | ? | 0% | 32260 |  | 1235-6142-50116-0401-6044
57 |  | 6053 | L | CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO C. PRIV. JULIAN CARRILLO | CABECERA MUNICIPAL | RP | EN ESPERA DE ULTIMAR DETALLES DE VOLUMETRIA Y DEFINIR COSTOS CON EL CONTRATISTA |  |  | M2 | 1557.5 | %
58 |  | 6054 | L | CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO C. MANUEL ESPERON | CABECERA MUNICIPAL | RP |  |  |  | M2 | ?
59 |  | 6055 | L | EMPEDRADO AHOGADO EN COCNRETO Y MACHUELO CALLE HIDALGO | SANTA FE | RP |  |  |  | M2 | 2000
60 |  | 6056 | L | BANQUETA CALLE HIDALGO | SANTA FE | RP |  |  |  | M2 | 800
61 |  | 6057 | L | DRENAJE CALLE HIDALGO | SANTA FE | RP |  |  |  | ML | 400
62 |  | 6030 | E | ANDADOR Y MACHUELO (DE JOYA DEL CAMINO A PTE. AUTOPISTA) | LA PURISIMA | RP | 263892.58 | 2016-02-08 | 2016-03-12 | M2 | 900 | 90% | 233047.36 |  | 1235-6142-40101-0401-6030
63 |  | 6008 | E | EMPEDRADO CALLE ARBOLEDAS | LA PURISIMA | RP | 172500 | 2016-01-18 | 2016-03-18 | M2 | 1500 | 95% | 109839.57 |  | 1235-6142-50116-0401-6008
64 |  | 6006 | E | EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO A SEÑORITAS | LA PURISIMA | RP | 483000 | 2016-01-11 | 2016-03-18 | M2 | 4200 | 80% | 274376.73 |  | 1235-6142-40101-0401-6006
65 |  | 6007 | E | CONSTRUCCION PUENTE EN ARROYO EL TEPAME | LA PURISIMA | RP | 350000 | 2016-02-15 | 2016-03-31 | PZA | 1 | 0% | 0 |  | 1235-6151-50116-0401-6007
66 |  | 6001 | E | PUENTE COLGANTE PARQUE DE CALDERON 2DA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 85000 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | PZA | 1 | 100% | 72837.54 |  | 1235-6142-40101-0401-6001
68 |  | 6033 | E | PAV. HIDRAULICO C. SAN CRISTOBAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 3430393.82 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | M2 | 4842.32 | 10% | 1902662.82 |  | 1235-6142-40101-0401-6033
69 |  |  | E | BANQUETAS C. SAN CRISTOBAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 439342.32 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | M2 | 1557.98 | 0%
70 |  |  | E | DRENAJE C. SAN CRISTOBAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 774561.49 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | M2 | 546.13 | 55%
71 |  | 6034 | E | PAV, HDCO. RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO - LA JOYA | LA PURISIMA | RP | 2340942.94 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | M2 | 3496.68 | 15% | 1121692.83 |  | 1235-6142-40101-0401-6034
72 |  |  | E | BANQUETAS CALLE HIDALGO - LA JOYA | LA PURISIMA | RP | 317409.83 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | M2 | 1125.59 | 0%
73 |  |  | E | DRENAJE CALLE HIDALGO - LA JOYA | LA PURISIMA | RP | 836741.28 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | ML | 562.63 | 0%
74 |  | 6049 | E | BANQUETAS CON PIEDRA LAJA CALLE JAVIER MINA ( A LOPEZ RAYON) | LA PURISIMA | RP | 161525 | 2016-03-14 | 2016-04-15 | ML | 307 | 0% | 41468.11
75 |  | 6058 | E | LINEA DE DRENAJE C. HIDALGO (DE INGRESO A LA PLAZA A CALLE CERRADA - LA JOYA) | LA PURISIMA | RP | 161525 | 2016-03-14 | 2016-04-15 | ML | 307 | 0% | 41468.11
76 |  | 6036 | O | BANQUETAS CALLE JOSE ISABEL FLORES (JAVIER MINA A UNIDAD DEPORTIVA) | MATATLAN | RP | 222420 | 2016-03-14 | 2016-04-15 | M2 | 307 | 20% | 10208 |  | 1235-6142-40101-0401-6036
78 |  | 6029 | O | PAV. C.PRIV. GPE. VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 477644.2 | 2016-02-08 | 2016-04-16 | M2 | 508.8 | 25% | 630480.99 |  | 1235-6142-40101-0401-6029
79 |  |  | O | BANQUETA C. PRIV. GPE, VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 570802 | 2016-02-08 | 2016-04-16 | M2 | 786.2 | 60%
80 |  |  | O | DRENAJE C. PRIV. GPE.VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 209265 | 2016-02-08 | 2016-04-16 | ML | 126 | 100%
81 |  | 6041 | O | SUMINISTRO E INSTALACION DUCTERIA C.F.E. TELECABLE Y ALUMB. PUBLICO, EN PRIV. GPE. VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 288201.99 | 01/0316 | 2016-03-31 | PZA | 1 | 80% | 0
82 |  | 6042 | 0 | COLOCACION DE PORTON UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN | MATATLAN | RP | 24940 | 01/0316 | 1982-12-31 | PZA | 1 | 100% | 24940
83 |  | 6045 | O | PUENTE VEHICULAR Y | MATATLAN | RP | 270245.42 | 2016-03-07 | 2016-05-09 | PZA | 1 | 10% | 93884.08 |  | 1235-6151-40101-0401-6045
84 |  |  | O | BANQUETAS CALLE JOSE ISABEL FLORES -MATATLAN | MATATLAN | RP | 105290.88 | 2016-03-07 | 2016-05-09 | M2 | 368 | 0%
85 |  | 6046 | O | BANQUETAS VARIAS EL AGUACATE | MATATLAN | RP | 270640.34 | 2016-03-07 | 2016-04-25 | M2 | 685 | 30% | 67600.07
87 |  | 6048 | 0 | PUENTE PEATONAL /UNIDAD DEPORTIVA) | MATATLAN | RP | 103000 | 2174-05-18 | 2174-12-04 | PTE | 1 | 70% | 71900.86
PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS FISM
4 | 181 | 6010 | A | AMPLIACION Y REHABILITACION CAMINO LOS YUGOS A EL GATO | EL SAUCILLO | FISM | 828187.5 | 2016-01-11 | 2016-05-07 | M2 | 6625.5 | 80% | 460679.9 |  | 1235-6142-50116-0401-6010
5 |  | 6009 | A | EMPEDRADO CAMINO LAS VENADAS A SALTO DE COYOTES | EL SAUCILLO | FISM | 743750 | 2016-01-17 | 2016-04-23 | M2 | 5950 | 75% | 313908 |  | 1235-6142-50116-0401-6009
19 |  | 6025 | A | EMPEDRADO CALLE MORELOS Y VICENTE GUERRERO | EL SAUCILLO | FISM | 346000 | 2016-02-08 | 2016-04-15 | M2 | 1800 | 75% | 311832.4 |  | 1235-6142-50116-0401-6025
20 |  |  |  | CALLE VICENTE GUERRERO | [5 empty] | M2 | ?
21 |  |  |  | CALLE FRANCISCO I. MADERO | [5 empty] | M2 | ?
22 |  |  |  | CALLE NIÑOS HEROES | [5 empty] | M2 | ?
23 |  | 6026 | A | DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE OCOTE DE NUÑO | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 550000 | 2016-02-15 | 2016-04-02 | PZA | 1 | 50% | 322262.99 |  | 1235-6142-50116-0401-6026
28 |  | 6039 | A | RED DE DRENAJE CALLE ALDAMA, MORELOS Y OBREGON - SAUCILLO. | EL SAUCILLO | FISM | 493384.26 | 2016-02-22 | 2016-03-22 | ML | 414 | 80% | 400951.61 |  | 1235-6142-50116-0401-6039
29 |  |  | A | ALDAMA | EL SAUCILLO | FISM | 493384.26 | 2016-02-22 | 2016-03-22 | ML | 414 | 80% | 400951.61 |  | 1235-6142-50116-0401-6039
30 |  |  | A | OBREGON | [10 empty] | 1235-6142-50116-0401-6039
31 |  |  |  | MORELOS
32 |  | 6040 | A | RED DE DRENAJE CALLE GUANAJUATO - PUEBLO VIEJO | EL SAUCILLO | FISM | 594007.01 | 2016-02-29 | 2016-04-27 | ML | 612 | 90% | 336723.78 |  | 1235-6142-50116-0401-6040
36 |  | 6032 | L | UNIDAD MEDICA 2DA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 1650000 | 2016-01-01 | 2016-03-15 | PZA | 1 | 5% | 127394.51 |  | 1236-6226-50116-0401-6032
37 |  | 5076 | L | UNIDAD MEDICA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | FISM/15 | 560383.92 | 2016-01-01 | 2016-02-29 | PZA | 1 | 80% | 560377.89 |  | 1236-6226-50115-0401-5076
PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS SIOP
6 |  | S/N | A | PAV. CONCRETO HIDRAULICO C. GUTY CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | SIOP | 1424585.26 | 2016-01-19 | 2016-03-19 | M2 | 2177 | 80% | 0
7 |  | S/N | A | BANQUETA CONCRETO C. GUTY CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | SIOP | 284092.8 | 2016-01-19 | 2016-03-19 | M2 | 1134 | 35% | 0
9 |  | S/N | A | PAVIMENTO CONCRETO CALLE UNIVERSIDAD | CABECERA MUNICIPAL | SIOP | 398690.59 | 2016-01-25 | 2016-03-19 | M2 | 609.6 | 30% | 0
10 |  | S/N | A | BANQUETA CALLE UNIVERSIDAD | CABECERA MUNICIPAL | SIOP | 65158.46 | 2016-01-25 | 2016-03-19 | M2 | 134.4 | 0% | 0
46 |  | 6020 | L | EMPEDRADO CAMINO EL CALABOZO (DE CARRETERA A LA CAPILLA) | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 644000 | 2016-02-03 | 2016-04-15 | M2 | 5600 | 75% | 240550.41 |  | 1235-6142-50116-0401-6020
67 |  | 5001 | E | "CDC" CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HUISQUILCO (CONSTR. EQ. Y ACCIONES SOCIALES) | CABECERA MUNICIPAL | SEDATU /HABITAT /15 | 147732.74 | 2016-01-01 | 2016-02-27 | PZA | 1 | 90% | 145871.2 |  | 1235-6223-60214-0401-5001
77 |  | 6028 | O | EMPEDRADO C. JOSE I. FLORES | MATATLAN | FISM | 254100 | 2016-02-17 | 2016-04-08 | M2 | 1320 | 70% | 77204 |  | 1235-6142-50116-0401-6028
86 |  | 6047 | O | DRENAJE CALLE PEDREGAL | MATATLAN | FIMS | 332648.98 | 2016-03-14 | 2016-05-19 | ML | 332.83 | 20% | 83162.24
|  | Direccion de Obras Publicas | [5 empty] | MGCM/ obra 2016 Iniciada al dia 31 de Marzo de 2016 Basado al Reporte de Clip de las 9:20 A.M. de este dia.